МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРВОМАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 141069, г.Королев М.о., мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 5 тел./факс(495)515-9548, тел.515-6478, 515-6938

ПРИКАЗ

от ___________ 20__ года                                                                                  №____

«Об  утверждении проекта и плана-графика введения

ФГОС нового поколения на начальной ступени

обучения»

В целях обеспечения эффективного введения  ФГОС нового поколения на начальной ступени обучения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

-  проект модернизации образовательной системы начальной ступени школы в соответствии с  ФГОС нового поколения;

- план-график введения ФГОС нового поколения на начальной ступени

общеобразовательного учреждения;

- систему контроля хода работ по введению ФГОС нового поколения на начальной ступени общеобразовательного учреждения.

2. Дальнейшую работу проводить в соответствии с планом-графиком.

Директор                                В.Н.Уродливченко

Приложение 1 к приказу №___

Проект

модернизации образовательной системы начальной ступени

МОУ Первомайской средней общеобразовательной школы №2

в соответствии с  ФГОС нового поколения

Цель: Создание условий для введения нового ФГОС в практику работы начальной школы.

Задачи:

- Организовать работу по изучению и внедрению в практику работы школы нового ФГОС;

- Обеспечит контроль за ходом работы по введению ФГОС.

Реализация проекта через:

- Изучение концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников;

- Изучение ФГОС начального общего образования, нормативных документов по введению нового ФГОС;

- Разработка, согласование  и утверждение образовательной программы начального общего образования;

- Разработка и согласование годового календарного учебного графика;

- Разработка на основе БУП и утверждение учебного плана школы;

- Разработка и утверждение программы воспитания и социализации школы, организация её утверждения;

- Исполнение программы формирования универсальных учебных действий;

- Разработка и реализация рабочих программ по учебным предметам;

- Организация работы по достижению планируемых результатов и использование в работе системы оценки достижения планируемых результатов;

- Обеспечение прохождения аттестации педагогическими работниками;

- Исполнение бюджета образовательного учреждения;

- Исполнение требований в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся;

- Организация использования дистанционных образовательных технологий;

- Определения списка учебников в соответствии с федеральными перечнями;

- Обеспечение исполнения федеральных и региональных требований к оснащённости учебного процесса и оборудования учебных  помещений;

- Выполнение лицензионных и аккредитационных требований;

- Внесение изменений в Устав школы;

- Исполнение Требований к содержанию и формам отчётности, соответствующих Стандарту, порядка представления отчётности

- Организация исполнения порядка осуществления контроля и надзора в сфере образования с учётом требований Стандарта.

Приложение 2 к приказу №____

План-график

введения ФГОС нового поколения на начальной ступени

МОУ Первомайской средней общеобразовательной школы №2

| № п/п | мероприятия | Дата |
| --- | --- | --- |
|  | Изучение нормативных документов по введению нового ФГОС | до 20.08.2011 |
|  | Определение необходимых изменений в образовательных целях | до 20.08.2011 |
|  | Выбор варианта учебного плана, определение изменений в составе образовательных программ и распределении учебного материала | до 20.08.2011 |
|  | Определение необходимых изменений в содержании образовательных программ | до 25.08.2011 |
|  | Определение необходимых изменений в технологиях обучения и воспитания | 25.08.2011 |
|  | Определение необходимого ресурсного обеспечения и изменений условий образовательной деятельности | 25.09.2011 |
|  | Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов. | до 15.01.2012 |
|  | Формирование групп проектирования изменений в образовательной системе и постановка перед ними задач | 25.08.2011 |
|  | Разработка проектов изменений в образовательной системе школы | до 25.11.2011 |
|  | Экспертиза проектов изменений в образовательной системе школы | до 25.08.2011 г. |
|  | Разработка планов-графиков реализации проектов изменений в образовательной системе школы | до 25.08.2011 г. |
|  | Экспертиза планов-графиков реализации проектов изменений в образовательной системе школы | до 25.08.2011 г. |
|  | Построение общего плана - графика модернизации образовательной системы школы | до 25.08.2011 г. |
|  | Формирование организационного механизма контроля процессов модернизации образовательной системы | до 01.01.2012 г. |
|  | Осуществление изменений в образовательной системе школы | до 30.03.2012 г. |

Приложение 3 к приказу №____

Система контроля

хода работ по введению ФГОС нового поколения на начальной ступени

МОУ Первомайской средней общеобразовательной школы №2

| Объект контроля | содержание контроля | Месяц, субъекты контроля | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 2012 |  |
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Предварительный контроль |
| Ресурсное обеспечение | Проверка уровня освоения педагогами учебных программ по предметам |  | Д З |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собеседования с педагогами |
|  | Проверка достаточности учебников, учебно-методических и дидактических материалов |  | Д З |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение документации |
|  | Проверка готовности помещений, оборудования | Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий контроль |
| Реализация требований ФГОС | Проверка качества реализации мероприятий спортивной направленности |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  |  | Собеседование с педагогами, изучение документации |
|  | Проверка качества реализации мероприятий патриотической направленности |  |  |  |  | Д |  |  |  |  |  |  |  | Собеседование с зам. по ВР |
|  | Определение изменений в составе образовательных программ и распределении учебного материала |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  |  | Собеседование с педагогами начальных классов |
|  | Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов |  |  |  |  |  | Д |  |  |  |  |  |  | Собеседование, изучение документации |
|  | Разработка проектов изменений в образовательной системе школы |  |  |  | Д З Р |  |  |  |  |  |  |  |  | Собеседование, изучение документации |
| Итоговый контроль |
|  | Формирование организационного механизма контроля процессов модернизации образовательной системы |  |  |  |  | Д |  |  |  |  |  |  |  | Изучение наработанных материалов, предложений педагогов |
|  | Осуществление изменений в образовательной системе школы |  |  |  |  |  |  |  | Д З |  |  |  |  | Издание приказа по школе |

Д – директор, З – зам.по УВР, Р – руководитель рабочей группы.